## Sheet1
会 议 记 录 表
|  | 编号： | G03
会议时间：2018 年 3 月 17 日 13 时 30 分 —— 15 时 00 分
会议地点：图书馆一楼
会议名称：项目计划会议
出 席 人 员 | 李俊，胡锦波，林鑫
记录人：李俊
主持人：林鑫
讨论事项及其他： 会议提出： 1、项目的各阶段时间安排 2、查找项目所需要的开发环境和工具 3、确定本周作业的分工和拟定项目的分工 4、初步规划小组成员的学习内容 经讨论得出： 1、我们制作的是安卓端应用，所以所有的开发和测试都由JAVA开发工具完成，使用Axure RP进行UI的制作 2、确定了会议由李俊记录，组长负责PPT和项目进度表的制作，胡锦波负责资料的收集 3、拟定了林鑫设计程序基本模块，胡锦波完成UI设计，李俊完成数据库导入以及更新，剩下的代码实现和性能测试等工作由组员共同完成 4、阶段性学习目标：胡锦波学习Axure RP的使用，林鑫学习web相关知识，李俊学习数据库的搭建 小组成员分工： 林鑫：设计程序基本模块 李俊：数据库导入以及更新 胡锦波：PPT和项目进度表的制作 集体：剩下的代码实现和性能测试等工作