## Sheet1
会 议 记 录 表
|  | 编号： | G03
会议时间：2018 年 3 月 30 日 15 时 30 分 —— 16 时 00 分
会议地点：图书馆一楼
会议名称：项目计划会议
出 席 人 员 | 李俊，胡锦波，林鑫
记录人：李俊
主持人：林鑫
讨论事项及其他： 会议提出： 1、进一步完善可行性分析 2、修改项目介绍及PPT，GIT文档管理专业化 3、开始自行学习开发程序的相关知识 经讨论得出： 1、可行性分析需要列出具体的参考文献，且要包括技术，经济，操作三个方面 2、GIT文档保存要有主次分支 3、各成员开始阅读开发程序的书籍 小组成员分工： 林鑫：负责项目计划书，Gannt图制作，Android Studio的学习 李俊：负责需求分析及可行性分析编写，数据库的学习 胡锦波：负责PPT制作，WBS图绘制，UI的学习