## Sheet1
会 议 记 录 表
|  | 编号： | G03
会议时间：2018 年 3 月 24 日 13 时 30 分 —— 15 时 00 分
会议地点：图书馆一楼
会议名称：项目计划会议
出 席 人 员 | 李俊，胡锦波，林鑫
记录人：李俊
主持人：林鑫
讨论事项及其他： 会议提出： 1、项目计划的更改 2、完善甘特图 3、阅读PMBok分工 4、初步规划小组成员的学习内容 经讨论得出： 1、通过比照评审表，对上一次的项目计划报告进行修订 2、在甘特图中加入里程碑，并按照WBS结构及瀑布模型进行修改 3、由李俊阅读PMBok前三章，林鑫4-6章，胡锦波后三章 4、初步学习andriod studio